## Project Budget
Budget: Project Plant Pals Operations & Training
[7 empty] | TARGET BUDGET | ACTUAL/ FINAL SPEND | UNDER/ OVER
[7 empty] | 62000 | 0 | 62000
| LABOR |  |  | MATERIALS |  | FIXED COST | BUDGET | ACTUAL | UNDER/OVER
MILESTONES & TASKS | EMPLOYEE DETAILS | HOURS | RATE | UNITS | $/UNIT
Marco 1: Estabelecer um plano de entrega e logística das plantas
Tarefa 1: Comprar caminhões de entrega |  |  |  | 2 | 15000 |  | 30000 |  | -30000
Tarefa 2: Conseguir matéria para embalagens |  |  |  | 1500 | 2 |  | 3000 |  | -3000
Tarefa 3:Pagar os motoristas de entregas | dois motoristas de entregas | 160 | 15 |  |  |  | 2400 |  | -2400
-- | [5 empty] | Total | 35400 | 0
Marco 2: Selecionar e instalar equipamento e software de gestão da cadeia de abastecimento.
Tarefa 1: Encontrar fornecedor | [5 empty] | 15000 | 15000 |  | -15000
-- | [5 empty] | Total | 15000 | 0
Marco 3: Desenvolver e lançar um programa de treinamento de funcionários.
Tarefa 1: Desenvolver sessões de treinamento | especialista | 80 | 50 |  |  |  | 4000 |  | -4000
Tarefa 2:Treinar funcionários para usar o software e os equipamentos. | gerente | 80 | 25 |  |  |  | 2000 |  | -2000
Tarefa 3:Monitorar o progresso dos funcionários e melhorar os processos de treinamento. | gerente | 80 | 25 |  |  |  | 2000 |  | -2000
-- | [5 empty] | Total | 8000 | 0
Reserve buffer | [6 empty] | 3600
TOTAL | [6 empty] | 62000 | 0