## WBS Spreadsheet
Milestone | Task ID | Task | Owner | Duration (days) | Notes
Estabelecer um plano de entrega e logística da fábrica | 1.1 | fornecer materiais para embalagens | diretor de atendimento |  | fornece materiais
| 1.2 | contratar motoristas para entregas | especialista de recursos humanos |  | gerencia as contratações
| 1.3 | cálcular as taxas de entrega | analista financeiro |  | acompanha e calcula custos e receitas
Selecionar e instalar softwares e equipamentos da cadeia de suprimentos | 2.1 | supervisionar a configuração do fornecedor do software de gerenciamento de estoque e atendimento | gerente de estoque |  | mantém o estoque e supervisiona a instalação do software
| 2.2 | supervisionar o fornecedor quanto à instalação de equipamentos de atendimento | diretor de atendimento |  | garante que o equipamento está funcionando e confirma que os processos de atendimento foram implementados corretamente
| 2.3 | determinar protocolos internos de segurança para o equipamento | testador de garantia de qualidade |  | garante a qualidade do produto e determina protocolos de segurança e práticas recomendadas
Desenvolver e lançar um programa de treinamento de funcionários | 3.1 | desenvolver sessões de treinamento | especialista de recursos humanos |  | desenvolve os protocolos de treinamento (com a ajuda do gerente de treinamento)
| 3.2 | treinar funcionários para usar o software e o equipamento | gerente de treinamento |  | se reporta ao especialista de RH, realiza o programa de treinamento nos protocolos estabelecidos
| 3.3 | monitorar o progresso dos funcionários e melhorar os processos de treinamento | gerente de treinamento |  | refina os processos de treinamento